## Arttu Jämsä
Ryhmä: | 2
Pvm | Tehtävä | Aika | Yht:
- | Palaverit koko ajalta | 10 | 63
8.9. | TMDB API luotu, väliaikainen front testausta varten | 8
9.9. | APIn korjailua | 0.5
15.9. | Password validation and secure storage, registration api | 7
16.9. | Koodin korjausta | 1
22.9. | Review API create & search | 3.5
24.9. | Review API update, delete ja testit | 4
26.9. | koodin korjausta ehdotusten mukaiseksi | 1
29.9. | Group Join API tekoa | 3.5
1.10. | Group Join frontendia | 3.5
2.10. | Group Join frontendia ja Manageroinin tekemistä | 3
3.10. | Manageroinin tekemistä | 3.5
4.10. | Manuaali merge, bugien poistaminen ja muutosehdotusten implementointi | 2
5.10. | Group member removal | 2.5
6.10. | Korjauksien tekemistä ja ui päivitystä | 3.5
7.10. | Leave group ja change owner | 4
8.10. | Implementing suggested fixes | 1
9.10. | API dokumentaation lisäystä, PR arviointia | 1
10.10. | PR korjausta | 0.5